ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сямженского муниципального округа на 2020-2025 годы»

за 2023 год

Ответственный исполнитель  Администрация Сямженского муниципального округа            (отдел экономики и муниципальных закупок администрации Сямженского муниципального округа)

Соисполнители   Комитет по управлению имуществом администрации Сямженского муниципального округа

Ответственный за подготовку  годового отчета         заведующий отделом экономики и муниципальных закупок администрации Сямженского муниципального округа – Паутова Евдокия Кенсариновна

81752 2-17-78 (09@3516.ru)

Дата составления годового отчета – 10 февраля 2024 года

Заведующий отделом экономики и

муниципальных закупок администрации

Сямженского муниципального округа                                              Е.К.Паутова

Согласовано: Председатель  комитета по

управлению имуществом администрации

Сямженского округа                                                                          Е.А.Кочкина

1.Результаты реализации муниципальной программы

Основной целью программы является создание благоприятных  условий для предпринимательской деятельности и устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в   Сямженском муниципальном округе.

В результате реализации муниципальной программы были выполнены следующие целевые показатели:

- оказание субъектам МСП имущественной поддержки – 2 субъекта получили указанную поддержку;

- доля налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет округа – 24,2%;

- количество субъектом МСП в расчете на 1 тыс. человек населения - 63ед. (с учетом самозанятых граждан);

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов МСП в средней численности работников всех предприятий и организаций – 35 %.

- количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров – 55 ед.;

- доля населения, проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения – 0,6%;

- количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты, согласно маршрутам и графикам, установленным соглашением между муниципальным образованием области и организацией или индивидуальным предпринимателем – 1 ед.

2.Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:                            
       2.1. Привлечение инвестиций в экономику округа, формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам округа:

- на официальном сайте администрации Сямженского муниципального округа размещен актуализированный инвестиционный паспорт;

- инвентаризация имущества казны  муниципального образования проводится ежегодно.

- направляются информационные материалы для субъектов МСП в редакцию газеты «Восход», опубликована информация о наличии объектов, подлежащих предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.2. Организационная  и информационная поддержка малого предпринимательства, в том числе социального предпринимательства:

- представителями органов местного самоуправления Сямженского муниципального округа  проводится разъяснительная работа по правилам предоставления субсидий,  грантовой поддержки;

- информационные материалы о всех видах государственной поддержки размещены на официальном сайте Сямженского муниципального округа, в социальной сети  ВКонтакте -  программой предусмотрена поддержка субъектам СМП для участия в выставках, ярмарках. В 2023 году оказана поддержка 10,0 тыс. руб. – изготовление рекламной продукции;

- в рамках мероприятия по созданию условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах: - выделена субсидия на возмещение части затрат на ГСМ по доставке товаров первой необходимости  в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты округа – 1073,7 тыс. руб.; - приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах – 2499,0 тыс. руб.;

- в рамках мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах:   субсидия на приобретение подвижного пассажирского автотранспорта общего пользования для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок – 4152,0 тыс. руб., субсидия на осуществление пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах – 2916,7 тыс. руб.

2.3. Обеспечение образовательной поддержки субъектов малого бизнеса:

В  2023 году основная часть обучающих, информационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства проводились в режиме ВКС.  За  12 месяцев 2023 года проведен 1 обучающий семинар по охране труда, 1 мероприятие по торговле в летний период, встреча главы округа с предпринимателями, и более 20 в онлайн-формате (встреча с предпринимателями Вологодской области, маркировка товаров, Перемаркировка обувных остатков, финансовая грамотность и др.).

2.4. Налоговая и имущественная поддержка:

- сохранение для организаций и индивидуальных предпринимателей пониженных налоговых ставок по  налогу на имущество физических лиц в отношении коммерческой недвижимости, находящейся в собственности индивидуальных предпринимателей.

- оказана имущественная поддержка в виде передачи в аренду недвижимого имущества на льготной основе – два помещения по адресу:  на ул.Западная,4 и ул. Славянская, д.4

-  передано в безвозмездное пользование муниципальное имущество 2 субъектам МСП.

2.5. Пропаганда предпринимательства, формирование положительного образа предпринимателя:

- работа  предпринимателей и их вклад в социально-экономическое развитие округа не раз были отмечены на разных уровнях.

По итогам работы за 2022 год, среди глав крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных не ранее трех лет, за достижение наивысших индивидуальных показателей было отмечено Почетной грамотой Департамента сельского хозяйства хозяйство Юлии Мурзаевой. Осенью текущего года глава К(Ф)Х Мурзаева Юлия  представила свой бизнес - проект на XXV российской агропромышленной выставке в Москве «Золотая осень 2023», где данный проект завоевал бронзовую медаль за достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства.

3. Сведения об использовании  бюджетных ассигнований

Общий объем финансирования программы в 2023 году составил – 10665,0 тыс. руб. кассовое исполнение -  10653 тыс. руб. или  99,9 % от запланированных расходов, в том числе из областного бюджета – 9474,2 тыс. руб., из бюджета округа –1190,8 тыс. руб.

Отчеты об использовании бюджетных ассигнований бюджета Сямженского муниципального округа, а также справочная информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, физических и юридических лиц на реализацию целей программы представлены в приложениях 3-5 к годовому отчету.

Сведения о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении 6 к годовому отчету.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации программы в отчетном году является финансирование мероприятий программы в полном объеме.

5.Сведения о нормативно-правовых актах, принятых в целях реализации муниципальной программы.

Постановление администрации Сямженского муниципального округа от 27.02.2023 года № 100 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Сямженского муниципального округа».

6.Информация о внесенных изменениях в программу

Постановления администрации Сямженского муниципального округа от 06.03.2023 № 122, от 01.06.2023 № 367, от 23.01.2024 № 20.

7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений и дополнений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет. По результатам оценки эффективности (в соответствии с методикой) программа имеет высокую оценку эффективности.

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы

| п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа – «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сямженского муниципального округа на 2020-2025 годы» |
| 1 | Оказание субъектам МСП имущественной поддержки в виде передачи в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества на льготной основе | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| 2 | Доля налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет Сямженского муниципального округа | % | 20 | 20 | 24,2 |  |
| 3 | Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 31 | 32 | 63 | С учетом самозанятых граждан. |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов МСП в средней численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 30 | 31 | 35 |  |
| 5 | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров | Ед. | 55 | 55 | 55 |  |
| 6 | Доля населения, проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения в общей численности населения округа. | % | 0 | 0 | 0,6 |  |
| 7. | Количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты, согласно маршрутам и графикам, установленным соглашением между муниципальным образованием области и организацией или индивидуальным предпринимателем | Ед. | 0 | 1 | 1 |  |

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета района на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сямженского муниципального округа на 2020-2025 годы» | всего | 3876,1 | 10665,0 | 10653,0 |
|  |  | ответственный исполнитель программы: отдел экономики и муниципальных закупок администрации округа | 3876,1 | 10665,0 | 10653,0 |
| Основные мероприятия | Содействие участию субъектов МСП в выставках, ярмарках | ответственный исполнитель программы: отдел экономики и муниципальных закупок администрации округа | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Мероприятия по созданию условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | ответственный исполнитель мероприятия отдел экономики и муниципальных закупок администрации округа | 947,4 | 1073,7 | 1073,7 |
|  |  | ответственный исполнитель мероприятия отдел экономики и муниципальных закупок администрации округа | 2918,7 | 2499,0 | 2499,0 |
|  | Мероприятия по организации транспортного обслуживания на муниципальных маршрутах | ответственный исполнитель программы: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации округа | 0 | 2916,7 | 2916,7 |
|  |  | ответственный исполнитель программы: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации округа | 0 | 4164,0 | 4152,0 |

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета округа,

физических и юридических лиц на реализацию целей

программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год <*> | Фактические расходы за отчетный год <**> | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сямженского муниципального округа на 2020-2025 годы» | Всего | 10665,0 | 10653,0 | 99,9 | Экономия средств |
|  |  | Бюджет округа | 1190,8 | 1190,8 | 100 |  |
|  |  | Областной бюджет | 9474,2 | 9462,2 | 99,8 | Экономия средств |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 | - |
| Основные мероприятия | 1.Содействие участию субъектов МСП в выставках, ярмарках | Всего | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | Бюджет округа | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.Мероприятия по созданию условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах (возмещение расходов по ГСМ и приобретение автолавки) | Всего | 3572,6 | 3572,6 | 100 |  |
|  |  | Бюджет округа | 885,8 | 885,8 | 100 |  |
|  |  | Областной бюджет | 2686,8 | 2686,8 | 100 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 3.Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах (перевозка пассажиров, автобус) | Всего | 7082,4 | 7070,4 | 99,8 |  |
|  |  | Бюджет округа | 295,0 | 295,0 | 100 |  |
|  |  | Областной бюджет | 6787,4 | 6775,4 | 99,8 | Экономия средств |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | Физические и юридические лица | 0 | 0 | 0 | - |

--------------------------------

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью  бюджета Сямженского муниципального округа на 31 декабря отчетного года - собственные доходы  бюджета в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации  программы, - иные средства, физических и юридических лиц.

<**> Кассовые расходы  бюджета, фактические расходы физических и юридических лиц.

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ НА ЭТАПЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи целевых индикаторов (показателей) программы.

Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом заполнения таблицы 1.

Таблица 1

Отчет о результатах реализации программы

|  | Единица измерения | Плановое значение (по годам реализации программы) | Фактическое значение (по годам реализации программы) | Отклонение (%) (по годам реализации программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Индикаторы (показатели) программы |
| Оказание субъектам МСП имущественной поддержки в виде передачи в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества на льготной основе | Ед. | 2 2 | 22 | 22 | 2 2 | 2 | 2 | 2 2 | 2 | 44 | 2 |  |  | - | - | +2 | -- |  |  |
| Доля налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет Сямженского муниципального округа | % | 0 20 | 20 | 220 | 220 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 24,2 |  |  | - | - | - | ++4,2 |  |  |
| Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения | Ед. | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 41 | 63 |  |  |  |  | +10 | +31 |  |  |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов МСП в средней численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 30 | 30 | 31 | 35 |  |  |  |  | - | +5 |  |  |
| Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров | Ед. | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 52 | 53 | 55 | 55 |  |  | - - | - | - | - - |  |  |
| Доля населения, проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения в общей численности населения округа | % | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |  |  | - | - | - | +0,6 |  | 0 |
| Количество специализированного автотранспорта (автолавки), приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставку продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты, согласно маршрутам и графикам, установленным соглашением между муниципальным образованием области и организацией или индивидуальным предпринимателем | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | - | - | - | - |  |  |
| Финансирование программы | Тыс. руб. | 3443,3 | 4852,6 | 4963,3 | 10665,0 |  |  | 3438,4 | 4852,6 | 4963,3 | 10653,0 |  |  | -4,9 | - | - | -12 |  |  |

Оценка эффективности реализации программы основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом таблицы 2.

|  |  | Весовой коэффициент | Состояние | Значение в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |
| A | Индикаторы (показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые количественно | 0.3 | все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных программой | 3 |
|  |  |  | более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 2 |
|  |  |  | от 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 1 |
|  |  |  | менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой | 0 |
| B | Индикаторы (показатели), не имеющие количественного выражения | 0.05 | да, выполнено | 3 |
|  |  |  | выполнено частично | 2 |
|  |  |  | не выполнено | 1 |
| C | Выполнение мероприятий программы | 0.05 | выполнено 100% предусмотренных в программе мероприятий | 3 |
|  |  |  | выполнено от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий | 2 |
|  |  |  | выполнено от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий | 1 |
|  |  |  | выполнено менее 50% предусмотренных в программе мероприятий | 0 |
| D | Социальная значимость программы | 0.2 | численность целевой группы, охваченной программой, не менее 80% | 3 |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80% | 2 |
|  |  |  | численность целевой группы, охваченной программой, менее 30% | 1 |
|  | КРИТЕРИИ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: |
| E | Уровень использования средств бюджета округа | 0.1 | средства освоены на 100% | 3 |
|  |  |  | средства освоены от 80 до 99% | 2 |
|  |  |  | средства освоены от 60 до 79% | 1 |
|  |  |  | средства освоены менее чем на 60% | 0 |
| F | Наличие экономии бюджетных средств | 0.1 | да | 2 |
|  |  |  | нет | 1 |
| G | Поступление дополнительных доходов в бюджет округа в связи с реализацией программы | 0.2 | да | 3 |
|  |  |  | нет | 1 |

Полученные оценки заносятся в таблицу 3 и суммируются.

|  | Весовой коэффициент | Значение в баллах | Итоговое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0.3 | 2 | 0,6 |
| B | 0.05 | 3 | 0,15 |
| C | 0.05 | 3 | 0,15 |
| D | 0.2 | 3 | 0,6 |
| E | 0.1 | 3 | 0,3 |
| F | 0.1 | 2 | 0,2 |
| G | 0.2 | 1 | 0,2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | 1.0 |  | 2,2 |

Программа имеет высокую оценку эффективности

|  | Эффективность реализации программы в баллах |
| --- | --- |
| Высокая оценка эффективности | от 2.0 до 3.0 |
| Средняя оценка эффективности | от 1.5 до 2.0 |
| Низкая оценка эффективности | менее 1.5 |